Утверждаю

Директор МБОУ СОШ с. Балта

Карелидзе Е.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ от 26 августа 2020 г. № 54

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:  1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение Положения о деятельности Центра;  - назначение руководителя Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ СОШ с.Балта о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | июнь |
| 1. 2 2. 2222   2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Балта | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базеМБОУ СОШ с.Балтапосредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).  2.Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ с.Балтабаннера «ТОЧКА РОСТА -федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).  3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе; | Формирование отчета  о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Август-сентябрь |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;  - объявление конкурсных закупочных процедур; | Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Май – Август |
| 5 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ СОШ с.Балта, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Июнь-август |
|  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Август |
| 6 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ СОШ с.Балта. | Сентябрь |
| 1. 7   7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Балта. | Формирование приказов  о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста | Сентябрь |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МБОУ СОШ с.Балтас учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2020 года) | Август |
| 9 | Корректировка муниципального задания для МБОУ СОШ с.Балта по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | Сентябрь |
| 10 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий  по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 29.09.2020г. |
| 11 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ СОШ с.Балтав связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2020 – 2021учебный год |
| 13 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Балта, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 2020 – 2021учебный год |